## Reinder
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden(Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen(bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
2016-04-13 | Woensdag | 15 | 1 | Introductie
2016-04-18 | Maandag | 16 | 0 | Uitzieken | Ziek
2016-04-19 | Dinsdag | 16 | 4 | Gesprek Opdrachtgever en Tutor + Userstories aangemaakt + Logboek gemaakt + Github repository gestart + Trello
2015-04-20 | Woensdag | 16 | 4 | Python code aangepast, zodat hij strings leest en onderdelen pakt en daar op antwoord. | Woensdag ochtend geen auto beschikbaar.
2015-04-21 | Donderdag | 16 | 1 | Zelftest gemaakt en logboek bijgewerkt. | Huiswerkdag.
2016-04-25 | Maandag | 17 | 1 | Zinnen gemaakt en keywords.
2016-04-26 | Dinsdag | 17 | 5 | Tussen gesprekken door samen met groep gewerkt | Website afgemaakt de rest van de dag.
2016-04-27 | Koningsdag | Koningsdag | 0 | Koningsdag | Koningsdag
30-8/5/2016 | Maandag | meivakantie | 0 | meivakantie | meivakantie
2016-04-28 | Donderdag | 17 | 3 | Bezig geweest met project en huiswerk. | Meer vragen.
2016-04-29 | Vrijdag | 17 | 1 | Huiswerk inleveren en nog wat besproken met groep.
Week vrij.
2016-05-10 | Dinsdag | 19 | 4 | Bezig geweest met project en gesprekken met Tutor en Project begeleider.
2016-05-11 | Woensdag | 19 | 5 | Bezig geweest met Handleiding en het commentaar verwerkt in code/planning.
2016-05-12 | Donderdag | 19 | 1 | Bezig geweest met huiswerk en nog even aan het project gewerkt.
2016-05-13 | Vrijdag | 19 | 1 | Veel dingen afgetekend en wat dingen besproken.
2016-05-16 | Maandag | 2e pinksterdag | 0 | 2e pinksterdag | 2e pinksterdag
2016-05-17 | Dinsdag | 20 | 3 | Logboek aangepast en gespekken met tutor en project begeleider.
2016-05-18 | Woensdag | 20 | 4 | Vragen voor studentloket opgemaakt en met chatbot bezig geweest.
2016-05-24 | Dinsdag | 21 | 6 | Gesprek Opdrachtgever en Tutor, daarna nog een gesprek gehad met het studentloket en alles genotuleerd en de vragen beantwoord en verwerkt samen met Wander
2016-05-25 | Woensdag | 21 | 5 | Vragen van studentloket opgemaakt en gesorteerd.
2016-06-01 | Dinsdag | 22 | 5 | Gesprek Opdrachtgever en Tutor + gewerkt aan chatbot.
2016-06-02 | Woensdag | 22 | 7 | Alle vragen verwerkt in de chatbot en een zo goed mogelijk keyword meegegeven samen met geart.
2016-06-03 | Donderdag | 22 | 5 | Getest en nog extra vragen toegevoegd.
| ma t/m vr | 23 Tentamenweek | 0 | Tentamenweek | Tentamenweek
LOGBOEK Reinder Henstra

## Geart
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden(Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen(bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
13/4/2016 | Dinsdag | 15 | 1 | Introductie tot het project en ontmoeting tussen groepsleden en tutor
18/4/2016 | Maandag | 16 | 2 | Idee bedenken met groepsleden | Hele dag les kon niet werken aan project
19/4/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Gesprek opdrachtgever en tutor en begin gemaakt aan project
20/4/2016 | Woensdag | 16 | 4 | Bot aangemaakt, code geschreven, logboek bijgehouden en taken verdeeld
21/4/2016 | Donderdag | 16 | 1 | Zelftest en logboek | Huiswerkdag
22/4/2016 | Vrijdag | 16 | 0 |  | Ziek ivm amandelontsteking
25/4/2016 | Maandag | 17 | 0 |  | Hele dag les kon niet werken aan project
26/4/2016 | Dinsdag | 17 | 3 | ToDo lijst bijgewerkt, Code geschreven, gesprek met tutor en opdrachtgever | Om 3 uur werken
2016-04-27 | Koningsdag | Koningsdag | 0 | Koningsdag | Koningsdag
30-8/5/2016 | Maandag | meivakantie | 0 | meivakantie | meivakantie
28/4/2016 | Donderdag | 17 | 2 | Huiswerk en aan code gewerkt
29/4/2016 | Vrijdag | 17 | 1 | Huiswerk en ToDo bijgewerkt
2016-05-10 | Dinsdag | 20 | 4 | Code aangepast zodat er een dictionary instaat. Logboek bijgewerkt. Gesprekken gehad met opdrachtgever en tutor
2016-11-05 | Woensdag | 20 | 3 | Context uitzoeken.
2016-05-16 | Maandag | 2e pinksterdag | 0 | 2e pinksterdag | 2e pinksterdag
17/05/2016 | Dinsdag | 21 | 4 | Categorien en context toevoegen en uitzoeken. Gesprekken gehad met opdrachtgever en tutor
18/05/2016 | Woensdag | 21 | 2 | Premissions op bots uitgezocht | Besloten om meer op huiswerk en andere dingen te focussen, het project is bijna af
19/05/2016 | Donderdag | 21 |  | Niet aan de bot gewerkt
20/05/2016 | Vrijdag | 21 |  | Niet aan de bot gewerkt
23/05/2016 | Maandag | 22
24/05/2016 | Dinsdag | 22
25/05/2016 | Woensdag | 22
26/05/2016 | Donderdag | 22
27/05/2016 | Vrijdag | 22
| ma t/m vr | 23 Tentamenweek | 0 | Tentamenweek | Tentamenweek
31
LOGBOEK Geart Otten

## Ruud
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden(Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen(bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
2016-04-13 | Woensdag | 15 | 1 | Introductie
2016-04-18 | Maandag | 16 | 2 | Opdracht bedenken en omschrijven
2016-04-19 | Dinsdag | 16 | 4 | Gesprek Opdrachtgever en Tutor + Userstories aangemaakt + Logboek gemaakt + Github repository gestart + Trello
2016-04-20 | Woensdag | 16 | 3,5 | Dictaat en planningschema doorgelezen + Start gemaakt met het functioneel ontwerp + Aanvraag verzetten deadline 6 mei FO + e-mail opdrachtgever vragen naar randvoorwaarden en overige eisen en wensen. | Kon 's ochtends niet aanwezig zijn i.v.m. geplande interviews andere opleiding.
2016-04-21 | Donderdag | 16 | 3 | Procesverslag geschreven
2016-04-25 | Maandag | 17 | 2 | Feedback van opdrachtgever in FO verwerkt + Wireframes gemaakt + FO Opgestuurd
2016-04-26 | Dinsdag | 17 | 5 | Tussen gesprekken door samen met groep gewerkt | Rest van de week besteeds aan Portfolio en Practicum opdrachten
2016-04-27 | Koningsdag | Koningsdag | 0 | Koningsdag | Koningsdag
30-8/5/2016 | Maandag | meivakantie | 0 | meivakantie | meivakantie
2016-05-10 | Dinsdag | 19 | 6 | Gesprek opdrachtgever en tutor. Daarvoor begonnen met het tussenrapport mailen van studentenloket en afspraak maken middelbare school testen bot
2016-05-11 | Woensdag | 19 | 4 | Tussenrapport afgemaakt
2016-05-16 | Maandag | 2e pinksterdag | 0 | 2e pinksterdag | 2e pinksterdag
2016-05-17 | Dinsdag | 20 | 6 | Procesverslag, logboek, gesprekken met tutor en opdrachtgever,
2016-05-18 | Woensdag | 20 | 6 | Uitzoeken antwoorden en vragen
2016-05-23 | Maandag | 21 | 6 | Library database gemaakt
2016-05-24 | Dinsdag | 21 | 0 | ziek
2016-05-25 | Woensdag | 21 | 6 | Eindrapport
2016-05-30 | Maandag | 22 | 0 | afwezig ivm verdedigen afstuderen
2016-06-01 | Dinsdag | 22 | 6 | Gesprek met tutor en eindrapport
2016-06-04 | Vrijdag | 22 | 6 | vragen en antwoorden geimplementeerd en eindrapport.
| ma t/m vr | 23 Tentamenweek | 0 | Tentamenweek | Tentamenweek
2016-06-14 | Dinsdag | 24 | 6 | Presentatie gemaakt + puntjes op de i met de code van het programma en antwoorde + vragen.
LOGBOEK Ruud Haertlein

## Wander
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden(Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen(bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
2016-04-13 | Woensdag | 15 | 1 | Introductie
2016-04-18 | Maandag | 16 | 2 | Opdracht meebenken en aanvullen met het opzetten van waarmee we gaan werken. | Heb de plek en tijd besproken om dit te doen
2016-04-19 | Dinsdag | 16 | 4 | Tutor en opdrachtgever gesprekken gehad, meningen gegeven over de opdracht. Daarna begonnen aan het developpen van de bot, mede door mijn groepsleden de taal bekend te maken | Kwam beetje te laat (5 min) wegens bus tijden.
2016-04-20 | Woensdag | 16 | 6 | Grote progressie gemaakt met de bot, taakverdeling opgeschoven van het programmeren. Commands veranderd zodat de bot reageerd op wat er gezegd wordt | Meeste van het werk wordt samen met een willekeurig andere stundend gedaan, omdat ik het meeste ervaring heb doe ik begeleiden werk, zodat iedereen even programmeerd
2016-04-21 | Donderdag | 16 | 1 | Grootste deel bezig geweest met school, dus de bot kwam niet echt aan bod.
2016-04-25 | Maandag | 17 | 5 | Aparte classes gemaakt voor de commands en heel veel updates gemaakt op nieuwe reacties en bugs fixen. | Veel les gehad naast de bot, en kwam dus heel laat thuis.
2016-04-26 | Dinsdag | 17 | 5 | Overleg gehad met de Tutor en opdrachtgever, we maken mooie progressie en dat is super fijn, daarna gingen we nog even lekker door. | Samen met Geart, op pad geweest om contact te leggen met binnenschoolse groepringen voor vragen en antwoorden
2016-04-27 | Koningsdag | Koningsdag | 0 | Koningsdag | Koningsdag
30-8/5/2016 | Maandag | meivakantie | 0 | meivakantie | meivakantie
2016-05-10 | Dinsdag | 19 | 6 | Overleg gehad met de Tutor en opdrachtgever, we maken mooie progressie en dat is super fijn, daarna gingen we nog even lekker door.
2016-05-11 | Woensdag | 19 | 6 | Ging samen met Geaart naar de ROC friese poort in drachten, daar hebben wij lekker getest.
2016-05-13 | Vrijdag | 19 | 1 | Op school not even dit logboekje en process verslag gemaakt
2016-05-16 | Maandag | 2e pinksterdag | 0 | 2e pinksterdag | 2e pinksterdag
2016-05-17 | Dinsdag | 20 | 4 | Les gehad maar ook gewoon lekker bezig geweest met het opbouwen van een admin bot
2016-05-18 | Woensdag | 20 | 6 | Admin bot af gemaakt zodat ie voledig werkt, ook nog meer les gehad maar heb het goed gemaakt door later de dag door te gaan met het project.
2016-05-23 | Maandag | 21 | 6 | Nieuwe liberary database gemaakt voor het project genaamd datapy.
2016-05-24 | Dinsdag | 21 | 8 | Hele liberary weg gegooid en in plaats daar van een json liberary database gebruikt, ook wederom weer overleg gehad met de tutor en later nog een keer overleg gehad met het studentenloket over vragen en antwoorden.
2016-05-25 | Woensdag | 21 | 2 | Nog een beetje doorgewerkt, niet heel speciaal en ook niet echt iets afgekregen.
2016-05-30 | Maandag | 21 | 2 | Kleine dingetjes aangepast in de functionaliteiten van de admin bot
2016-06-01 | Dinsdag | 21 | 4 | Code klaargemaakt voor de context systeem van Geart. Ook tutorgesprek en met de opdrachtgever gesproken.
2016-06-04 | Vrijdag | 21 | 5 | Project code afgemaakt door de context systeem van Geart toe te passes. Daarna bugs gefixed die mogeljk opkwamen bij het toevoegen.
2016-05-30 | Maandag | 22 | 2 | Kleine dingetjes aangepast in de functionaliteiten van de admin bot
2016-06-01 | Dinsdag | 22 | 4 | Code klaargemaakt voor de context systeem van Geart. Ook tutorgesprek en met de opdrachtgever gesproken.
2016-06-04 | Vrijdag | 22 | 5 | Project code afgemaakt door de context systeem van Geart toe te passes. Daarna bugs gefixed die mogeljk opkwamen bij het toevoegen.
| ma t/m vr | 23 Tentamenweek | 0 | Tentamenweek | Tentamenweek
2016-06-14 | Dinsdag | 24 | 6 | Presentatie gemaakt + puntjes op de i met de code van het programma en antwoorde + vragen.
LOGBOEK Wander van der Wal