## Wander
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden (Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen (bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
LOGBOEK Wander van der Wal

## Reinder
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden (Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen (bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
LOGBOEK Reinder Henstra

## Geart
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden (Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen (bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
13/4/2016 | Dinsdag | 15 | 1 | Introductie tot het project en ontmoeting tussen groepsleden en tutor
18/4/2016 | Maandag | 16 | 2 | Idee bedenken met groepsleden | Hele dag les kon niet werken aan project
19/4/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Gesprek opdrachtgever en tutor en begin gemaakt aan project
20/4/2016 | Woensdag | 16 | 4 | Bot aangemaakt, code geschreven, logboek bijgehouden en taken verdeeld
21/4/2016 | Donderdag | 16
LOGBOEK Geart Otten

## Ruud
Datum | dag | Weeknummer | Gewerkt in uren | Werkzaamheden (Wat heb je gedaan?) | Opmerkingen (bijzonderheden opschrijven bv. Ziek, andere verplichtingen etc.)
vb: 19/04/2016 | Dinsdag | 16 | 4 | Rondjes gelopen | Ik was zenuwachtig
2016-04-13 | Woensdag | 15 | 1 | Introductie
2016-04-18 | Maandag | 16 | 2 | Opdracht bedenken en omschrijven
2016-04-19 | Dinsdag | 16 | 4 | Gesprek Opdrachtgever en Tutor + Userstories aangemaakt + Logboek gemaakt + Github repository gestart + Trello
2015-04-20 | Woensdag | 16 | 3,5 | Dictaat en planningschema doorgelezen + Start gemaakt met het functioneel ontwerp + Aanvraag verzetten deadline 6 mei FO + e-mail opdrachtgever vragen naar randvoorwaarden en overige eisen en wensen. | Kon 's ochtends niet aanwezig zijn i.v.m. geplande interviews andere opleiding.
LOGBOEK Ruud Haertlein